## Cup oder Coupe
Prüfungsablauf OKV Cup oder Coupe Prüfung schematisch
Wann | Was | Wer | Bemerkung
t- 180 Tage | Kontaktaufnahme mit Veranstalter. Besprechung Ablauf, geplante Showeinlagen, Erwartungen an Speaker (Sprachen!). | Speaker mit OK-Präsident | Insbesondere bei erstmaligem Engagement wichtig genügend Vorlaufzeit zu haben
t- 90 Tage | Speakersitzung zur Besprechung von Zeitplan, Prüfungszuteilung, Inhalt Showeinlage, Bedürfnisse Veranstalter und Speaker! | Alle Speaker mit OK oder OK-Delegation | Je früher Aufgabenzuteilung bekannt ist, desto besser wird die Vorbereitung.
t- 30 Tage | Persönliche Vorbereitung: Spezielle Texte bzw. Musik für Show, Veranstaltungs-Signete | Speaker | MP3 Player, LapTop, Mini Disc, CD, etc.
t- 7 Tage | Einlesen in Programmheft | Speaker | Aussprachen via Phonetik Duden
t- 7 Tage | Einlesen in Prüfungsreglement | Speaker | www.okv.ch
t- 7 Tage | Schreiben der speziellen Ansagetexte, Recherchen über relevante Sponsoren (Prüfungen, Showeinlagen) | Speaker | Sponsoring Verantwortlicher, Sponsor, Internet google search
t- 5 Tage | Zwischenstand Qualifikation im Rayon | Speaker | www.okv.ch
t- 5 Tage | Hilfsmittel für Zwischenrangliste vorbereiten | Speaker | Excel Datei, A4 Tabelle,
t- 3 Tage | Materialkontrolle | Speaker | Inhalt Speakerkoffer,
t- 1 Tag | Wetterbericht studieren | Speaker | Kleidung, Schuhwerk, Verpflegung bei langen Prüfungen CC, CA
t- 1,5 Stunden | Meldung beim Veranstalter (Sekretariat, Jury, Regisseur) | Speaker | Einholen letzter Infos (Programmänderungen, neuer Zeitplan, zusätzliche Sponsoren, wichtige Gäste für Begrüssung
t- 30 Minuten | Installation (MP3 Player, LapTop, Mini Disc, etc.) inkl Tontest (Programmübersicht eignet sich immer) | Speaker mit Tontechniker | Ersteinsatz am Morgen erfordert früheren Zeitpunkt; mit Tontechniker vereinbaren!
t- 30 Minuten | Gang zur Toilette!! | Speaker | Bei länger dauernden Prüfungen Ablösung organisieren!
t- 15 Minuten | Hinweis auf Prüfungssponsor und Zusammenarbeit mit OKV | Speaker | Falls ein Hauptsponsor vorhanden und dieser einen Text zur Verfügung stellt, diesen verwenden! Aufpassen Schriftsprache in Mundart "übersetzen"
t- 15 Minuten | Erste Voransage zur Prüfung (Kat, Sponsoren, Cup Modus vorstellen) | Speaker | Mit oder ohne Stechen ? OKV Marsch abspielen!
t- 5 Minuten | Prüfungs-Signet | Speaker/Tontechniker | Absprache mit Jurypräsident!
t- 4 Minuten | Prüfungs-Ansage umfassend (Prüfung, Kategorie, Wertung, Austragungsmodus, Sponsoren, Jury, Zeitmesser) | Speaker
t | Ansage erstes Team und Paar | Speaker | Stand des Teams in Bezug auf Qualifikation
| Resultat bevor Verlassen des Geläufs | Speaker | Absprache mit Jurypräsident! Bei Mehrsprachigkeit so kurz wie möglich!
nach jedem Umgang | Übersicht über Zwischenstand nach jedem Umgang mittels vorbereiteter Liste oder Excel File auf LapTop | Speaker | - Führende Teams mit Aussicht auf Prüfungssieg - Situation der führenden Teams mit Blick auf Qualifikation für Finalprüfung
t+ 5 Minuten | Technische Angaben zum Parcours | Speaker | Absprache mit Jurypräsident! Bei GP oder internationalen Prüfungen vor Prüfungstart möglich!
| Zwischenrangliste, sofern Info vorhanden | Speaker | Tote Zeit nutzen oder Absprechen mit Jury-Präsident während laufender Prüfung.
| Qualifizierte für das Stechen / Siegerrunde | Speaker | Immer wieder in Prüfung einstreuen
| Prüfungs-Sponsoren erwähnen! | Speaker | In Ansage einbauen!
Ende der Prüfung/Normalparcours | Anzahl Klassierte mit Veranstalter/Jury abklären; Klassement überprüfen mit Zeitmesser/Jury; Bei Prüfungen mit Stechen, Preisberechtigte, welche nicht im Stechen sind, bekanntgeben; | Speaker/Jury/Zeitmesser | Im Interesse einer speditiven Veranstaltung zu empfehlen!
Vor Stechparcours | Hindernisse im Stechen bekannt geben, technische Angaben im Stechparcours | Speaker | Parcoursplan
Während Stechparcours | Zwischenrangliste, sofern Info vorhanden | Speaker | Eigene Organisation!
| Für Zwischenzeiten markantes Hindernis wählen, sofern notwendig | Speaker | Kann Spannung erzeugen, soll aber aber nur sparsam eingesetzt werden!
Ende der Prüfung/Stechparcours | Anzahl Klassierte mit Veranstalter/Jury abklären; Klassement überprüfen mit Zeitmesser/Jury; Teilnehmer Siegerehrung, Siegerehrungsblatt bereithalten / nachführen | Speaker | Speaker koordiniert im eigenen Interesse Ablauf!
Vorbereitung Siegerehrung | Musik bereit machen, mit Starter Ablauf klären | Speaker | Zeichen vereinbaren
Vor Siegerehrung | Möglichkeit zum Sponsoren Interview | Speaker/Sponsoring Verantwortlicher | Kurz! Max 3 Fragen
Ansage Siegerehrung | Text / Signet / Begleitmusik, Fanfaren evt. gemäss Vorgabe | Speaker | mit Tontechniker / Starter absprechen
Während Siegerehrung | Ablauf überwachen, Tempo bestimmen! | Speaker | Nicht unhöflich sein, aber Zeit, Zeit, Zeit!
Schluss Siegerehrung | Dank Sponsoren, Gratulation Sieger und Klassierte, Ansage Ehrenrunde mit Hinweis auf nächster Austragungsplatz für Quali oder Final | Speaker | OKV Marsch bereithalten
Nach Siegerehrung | Begleitmusik für Abmarsch Ehrendelegation | Speaker | Musik bereithalten!
Nach Siegerehrung | Hinweis auf nächstfolgenden Programmpunkt, Hinweis Festwirtschaft, Wettmöglichkeiten sowie weitere Attraktionen | Speaker | Hintergrundmusik bereithalten